## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 喀什地区莫尔寺遗址保护利用设施建设项目
主管部门 |  | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 |  |  | 实施单位 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1359.20 | 1359.20 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 1359.20 | 1359.20 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年度项目，计划于2021年7月开工，2022年6月完工，本项目总投资6500万元，计划建设游客服务中心面积1300平方米，建设停车场面积4000平方米，周边环境整治面积2500平方米。2021年计划完成工程量为40%，本年度主要完成地下建设部分，包括临建部分和遗址保护区外场建设部分，安排年度资金1359.20万元。本项目计划实施1个全国重点文保单位建设，修缮保护一批重要文物基础设施，通过实施本项目明显提升遗产资源保护水平和数字化展示水平。 |  |  |  |  | 本项目为跨年度项目，已于2021年7月开工，实际已完成1个建设项目的临建部分和外场建设，2021年度完成40%工程量，总计支出资金1359.2万元。通过实施本项目明显提升了遗产资源保护水平和数字化展示水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目数量 |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 临建部分完成率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外场建设完成率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 投资计划分解（转发）用时 |  | <=10个工作日 | 10个工作日 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | “两个责任”按项目落实到位率 |  | =95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | <=10% | 0% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率 |  | =40% | 40% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度投资计划完成率 |  | >=40% | 40% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工率 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | <=10% | 0% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  | <=1% | 0% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  | 2021年7月 | 2021年7月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设成本 |  | <=1337.6万元 | 1337.6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目监理费 |  | <=21.6万元 | 21.6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边劳动人口就业 |  | 有效带动 | 有效带动 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升遗产资源保护水平 |  | 有效提升 | 有效提升 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境卫生质量 |  | 有效改善 | 有效改善 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保护文基础设施物物 |  | 有效保护 | 有效保护 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100.00分