## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 南疆自驾游基地建设项目
主管部门 |  | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 |  |  | 实施单位 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 6002.50 | 6002.50 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 6002.50 | 6002.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目计划总投资40000.00万元，其中安排产业发展资金6002.50万元，项目计划新建国际旅游服务中心12911.82平方米，民宿19270.01平方米，地下建筑面积41240.72平方米，含车位1300个，总建筑面为73422.55平方米，通过实施本项目增加就业人数300人，持续推动周边商业及旅游发展。 |  |  |  |  | 本项目已于2020年5月开工，2021年11月完工，主要完成内容如下：新建国际旅游服务中心面积12911.82平方米，新建民宿面积19270.01平方米，新建地下停车场面积41240.72平方米，支持了1家企业，支持2个旅游产业发展方向项目，项目主体建设部分已全部完工，但由于涉及部分装修，需追加费用，目前尚未完成装修部分，项目无法验收，需装修完毕验收通过后，投入使用，总计支出资金6002.5万元。通过实施本项目增加了就业人数300人，持续推动了周边商业及旅游发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建国际旅游服务中心面积 |  | =12911.82平方米 | 12911.82平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建民宿面积 |  | =19270.01平方米 | 19270.01平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建地下停车场面积 |  | =41240.72平方米 | 41240.72平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 |  | =1家 | 1家 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持旅游产业发展方向项目数量 |  | =2个 | 2个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | <=10% | 0% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 奖补任务完成率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2020年5月 | 2020年5月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2021年11月 | 2021年11月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 产业发展资金补助金额 |  | <=6002.05万元 | 6002.05万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 占总投资的比例 |  | =40% | 40% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动资产投资增加额 |  | >=33997.5万元 | 6400万元 | 5 |  | 0.94 |  | 偏差原因分析：本项目主体建设已完工，工程款按照合同约定支付，目前已投入资金6002.5万元，用于支付土地费用和其他费用。 偏差改进措施：严格按照合同约定支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年企业新增利润 |  | >=30.54万元 | 30.54万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年企业新增税收 |  | >=51.75万元 | 51.75万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 当年新增就业人数 |  | >=300人 | 300人 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | >=30年 | 30年 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95.94分