## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 乃则尔巴格镇葡萄定植项目
主管部门 |  | 喀什市乃则尔巴格镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 喀什市乃则尔巴格镇人民政府（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 24.71 | 24.71 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 24.71 | 24.71 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目投资额24.71万元，其中：乡村振兴有效衔接资金8.27万元、增减挂16.44万元，在乃则尔巴格镇13村集中连片定植50亩葡萄及土地平整附属葡萄架搭建。当年成活率达75%以上，改善生态环境，前3年套种林下小麦，亩均增收200元以上，保障粮食安全，第3年每亩年收益300元，其后每年亩增收30%，第6年每亩年增收3000元以上，既改善乡村生态环境，又持续带动农民增收，带动增加脱贫人口全年总收入1万元，受益脱贫户人口数26人。 | [5 empty] | 本项目已于2021年3月开工，已于2021年8月完工，实际已补助50亩葡萄园，补助10400株葡萄苗，共计支出24.71万元。通过本项目的实施，改善了乡村生态环境，持续带动了农民增收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 葡萄定植面积 |  |  | >=50亩 | 50亩 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植葡萄数量 |  |  | >=10400株 | 10400株 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 种植作物成活率 |  |  | >=75% | 75% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工日期 |  |  | 2021年3月 | 2021年3月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工日期 |  |  | 2021年8月 | 2021年8月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 单株葡萄苗补助标准 |  |  | <=8元/株 | 8元/株 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 葡萄架补助标准 |  |  | <=3278元/亩 | 3278元/亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | >=1万元 | 1万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 |  |  | >=26人 | 26人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加特色农产品供应 |  |  | 持续增加 | 持续增加 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | >=15年 | 15年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  |  |  |  | 联系电话：
联系人： |  |  |  |  | 联系电话：