## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年综合发展与环境改善项目
主管部门 |  | 喀什市伯什克然木乡人民政府（本级） |  |  | 实施单位 | 喀什市伯什克然木乡人民政府（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.14 | 35.14 | 34.35 |  | 10 |  | 97.8% |  | 9.78分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 35.14 | 35.14 | 34.35 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年度项目，本项目已于2020年6月开工，计划于本年度1月完工，2020年支付进度款14.8606万元，本年度预算安排资金35.14万元。本项目计划新建广场面积2000平方米，新建化粪池数量1个，新建国旗杆数量1个，新建凉棚数量1座，硬化广场面积700平方米，硬化地坪面积700平方米。通过实施本项目保障和改善当地民生，进一步完善基础设施，改善当地人居环境卫生，增强人民群众幸福感，积极推进我区实现长治久安总目标。 |  |  |  |  | 本项目为跨年度项目，已于2020年6月开工，2021年1月完工，主要完成内容如下：已新建广场面积2000平方米，化粪池数量1个，国旗杆数量1个，凉棚数量1座，硬化广场面积700平方米，硬化地坪面积700平方米。通过实施本项目保障和改善了当地民生，进一步完善了基础设施，改善了当地人居环境卫生，增强人民群众幸福感，积极推进我区实现长治久安总目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建广场面积 |  | >=2000平方米 | 2000平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建化粪池数量 |  | =1个 | 1个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建国旗杆数量 |  | =1个 | 1个 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 场地硬化面积 |  | >=700平方米 | 700平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建凉棚数量 |  | >=1座 | 1座 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路面地坪硬化面积 |  | >=700平方米 | 700平方米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | <=10% | 0% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2020年6月 | 2020年6月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完成率 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设总成本 |  | <=35.14万元 | 34.35万元 | 10 |  | 9.78 |  | 偏差原因分析：预算项目实施的相关科室未能按时提供支付报账资料，导致项目的预期目标未完成。 偏差改进措施：建立健全申报制度，规范每个流程的时间节点，确保资金在规定时间内完成，提升资金支出效率性。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善村级基础设施 |  | 有效完善 | 有效完善 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强人民群众幸福感 |  | 有效增强 | 有效增强 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善乡村人居环境卫生 |  | 有效改善 | 有效改善 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99.56分