## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 扶持壮大村级集体经济补助项目
主管部门 |  | 喀什市伯什克然木乡人民政府（本级） |  |  | 实施单位 | 喀什市伯什克然木乡人民政府（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.01 | 18.01 | 18.01 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.01 | 18.01 | 18.01 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年度项目，已于2020年6月开工，计划于2021年7月完工。本项目合同价为45.02万元，2020年支付60%的工程款27.01万元，剩余资金18.01万元结转至本年使用。实施内容包括：计划为9村新建商铺250㎡，通过实施本项目有效推动各村集体经济发展，提高村集体收入，从而惠及全村农民群众，改善村民生活环境，为全村群众集体奔小康提供保障。 |  |  |  |  | 本项目合同价为45.02万元，2020年支付工程款27.01万元，2021年支付工程款18.01万元。本项目已于2020年6月开工，2021年7月完工，已完成250平方米的商铺的建设任务。通过实施本项目有效推动了各村集体经济发展，提高了村集体收入，从而惠及全村农民群众，改善了村民生活环境，为全村群众集体奔小康提供了保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建商铺面积 |  | =250㎡ | 250㎡ | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | <=10% | 0% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完成率 |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2020年6月 | 2020年6月 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2021年7月 | 2021年7月 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 9村商铺项目单位建设成本 |  | <=0.18万元/㎡ | 0.18万元/㎡ | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 商铺年租金收入 |  | >=5万元 | 5万元 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民生活质量 |  | 有效改善 | 有效改善 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100.00分