## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 购买重大yq防护物资经费项目
主管部门 |  | 喀什市英吾斯坦乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 喀什市英吾斯坦乡人民政府（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67.50 | 67.50 | 67.50 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.50 | 67.50 | 67.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障重大疫情期间各村疫情防控工作正常运转，按每个村2.5万元的标准安排27个村的重大疫情购买防护物资经费67.5万元。主要用于购买医用防护服、隔离衣、护目镜、医用垃圾袋、消毒液、体温枪、药品等防疫物资，全心投入疫情防控一线，和人民群众携手并肩作战，构筑起抵御疫情的严密防线，全面落实各项防控措施，守护人民群众生命安全。 |  |  |  |  | 本项目已于2021年11月完成，实际已按照每个村2.5万元的标准为27个村购置重大疫情防护物资，包括：消毒用品、口罩、防护服及隔离服等用品。通过实施本项目做好了疫情常态化防控工作，提升了我乡防疫能力，提高了居民防疫意识，保障了生命安全，促进社会安定发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖行政村个数 |  | =27个 | 27个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益群众人数 |  | =4.56万 | 4.56万 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买一次性隔离衣数量 |  | >=52585套 | 52585套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买其他防护物资数量 |  | >=252916个 | 252916个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置质量合格率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购物资发放覆盖率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 采购款按合同约定支付及时率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年11月 | 2021年11月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 重大疫情购买防护物资经费 |  | <=2.5万元/村 | 2.5万元/村 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 购置物资利用率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 防疫能力提升情况 |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民防疫意识 |  | 有效提高 | 有效提高 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升重大疫情应对能力和救助水平 |  | 持续提升 | 持续提升 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100.00分