## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年自治区扶持村集体经济项目
主管部门 |  | 喀什市英吾斯坦乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 喀什市英吾斯坦乡人民政府（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.78 | 30.18 | 30.18 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 39.78 | 30.18 | 30.18 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年度项目，已于2020年9月开工，计划于2021年11月完工。本项目主要实施内容为在英乡7村新建1座土豆加工厂。通过实施本项目，有利于创造就业机会，有效改善村民生活，有效提升公共服务水平。 |  |  |  |  | 本项目为跨年度项目，已于2020年9月开工，于2021年11月完工，已在英乡7村新建成1座土豆加工厂，覆盖行政村1个。通过实施本项目创造了就业机会，有效了改善村民生活，有效提升了公共服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建土豆加工厂数量 |  | =1座 | 1座 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖行政村个数 |  | =1个 | 1个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率 |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2020年9月 | 2020年9月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2021年11月 | 2021年11月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付工程建设费用 |  | =30.18万元 | 30.18万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | >=10年 | 10年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期指标偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度指标完成情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100.00分