## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 英吾斯坦乡农贸市场建设项目
主管部门 |  | 喀什市英吾斯坦乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 喀什市英吾斯坦乡人民政府（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 125.66 | 125.66 | 125.66 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 125.66 | 125.66 | 125.66 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年度项目，已于2020年7月开工，计划于2021年11月完工。项目计划总投资600.70万元，2020年已支付资金475.04万元，剩余资金纳入本年度预算安排。通过实施本项目有效解决脱贫户农副产品销售困难，可以近地就业，资产确权至村集体，年收益不低于6%，增加村集体收入。 |  |  |  |  | 本项目为跨年度项目，已于2020年7月开工，2021年11月完工，项目计划总投资600.70万元，2020年已支付资金475.04万元，2021年支付资金125.66万元，已新建商铺面积1002.99平方米，新建摊位面积1318.5平方米。通过实施本项目有效解决了脱贫户户农副产品销售困难，资产确权至村集体，增加了村集体收入。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农贸市场建设占地面积 |  | >=12.13亩 | 12.13亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建商铺面积 |  | >=1002.99平方米 | 1002.99平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建摊位面积 |  | >=1318.5平方米 | 1318.5平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率 |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2020年7月 | 2020年7月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2021年11月 | 2021年11月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程单位建设成本 |  | <=2587.56元/平方米 | 2587.56元/平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  | >=20万元/年 | 20万元/年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 资产收益率 |  | >=6% | 6% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 |  | >=17912人 | 17912人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 |  | >=4251人 | 4251人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 吸纳脱贫户就业人数 |  | >=10人 | 10人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | >=20年 | 20年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益一般户满意度 |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100.00分