## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年直达资金-安居富民补助资金
主管部门 |  | 喀什市住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 喀什市住房和城乡建设局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 400.82 | 400.82 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 400.82 | 400.82 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 喀市财社〔2020〕112 号文件，下达资金265.50万元； 喀市财建〔2021〕36号文件，下达资金135.32万元。 本项目总投资400.82万元，计划完成267户一般户的危房改造任务，补助标准为1.5万元/户。通过实施本项目满足喀什市抗震设防等级要求，确保水、电、厨、卫等功能齐全，有效改善农村“脏、乱、差”的落后面貌，推进农村“厕所革命”，积极引导农民使用安居房中已建成的卫生厕所。 |  |  |  |  | 本项目涉及多笔资金统筹使用的情况，本项目已于2021年4月开工，2021年11月完工，已完成195户一般户的危房改造任务，补助标准为1.5万元/户，共计支出资金400.82万元。本项目有效地改善了农村危房，为居民提供了安全的居住环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 一般户危房改造数量 |  | >=267户 | 195户 | 7 |  | 5.11 |  | 偏差原因分析：因年初有72户审核不通过，因此不进行改造；偏差改进措施：往后年度核实具体审核信息后，在设置目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 一般户危房改造面积 |  | >=10620平方米 | 10620平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 抗震防震指标 |  | =8级 | 8级 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 一般户危房改造面积标准 |  | <=60平方米/户 | 60平方米/户 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率 |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2021年11月 | 2021年11月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 危房改造补助标准 |  | =1.5万元/户 | 2.06万元/户 | 5 |  | 5 |  | 偏差原因分析：按照喀地财建〔2021〕79号和喀地财建〔2021〕29号下达的资金数平均分给一般户，因72户审核未通过，所以提高了补助标准；偏差整改措施：按照项目实际情况设置补助标准。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目补助总成本 |  | =400.82万元 | 400.82万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | >=745人 | 745人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 房屋入住率 |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村“脏、乱、差”的落后面貌 |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 8 |  | 7.9 |  | 偏差原因分析：本项目共发放问卷12份，其中1份选择改善较大，导致本指标实际完成值为98.3%，出现偏差。 偏差改进措施：强化问卷结果应用，根据问卷结果倒查项目过程管理，及时发现问题改进问题，不断提升项目效益。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | >=50年 | 50年 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益一般户满意度 |  | >=95% | 98.3% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98.01分