## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年老旧小区改造工程
主管部门 |  | 喀什市住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 喀什市住房和城乡建设局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 4324.00 | 4324.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 4324.00 | 4324.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 喀市财综〔2020〕18号下达资金3766.00万元； 喀市财综〔2021〕1号下达资金389.00万元； 喀市财综〔2021〕11号下达资金169.00万元； 本项目计划对喀什市范围603500平方米面积实施老旧小区改造提升，计划改造户数8490户，改造楼栋数287栋，改造小区数59个。通过实施本项目进一步改善群众居住条件，消除住房安全隐患。 |  |  |  |  | 本项目已于2021年4月开工，2021年10月完工，主要完成内容如下：已完成改造面积603500平方米，改造户数8490户，改造楼栋数287栋，改造小区数59个。通过项目实施更好地改善了居民居住环境，提升了居民幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造面积 |  | >=603500万平方米 | 603500万平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造户数 |  | >=8490户 | 8490户 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造楼栋数量 |  | >=287栋 | 287栋 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造老旧小区数量 |  | >=59个 | 59个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工目标完成率 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完成率 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2021年10月 | 2021年10月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 老旧小区改造项目总成本 |  | =4324万元 | 4324万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件是否改善 |  | 是 | 是 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 住房安全隐患消除程度 |  | >=85% | 98.6% | 8 |  | 8 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期指标偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度指标完成情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民生活质量提高程度 |  | >=85% | 98.6% | 6 |  | 6 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期指标偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度指标完成情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 |  | >=95% | 98.6% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期指标偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度指标完成情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100.00分