## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年保障性安居工程老旧小区改造
主管部门 |  | 喀什市住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 喀什市住房和城乡建设局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1036.90 | 1036.90 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 1036.90 | 1036.90 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目涉及多笔资金统筹使用的情况，本项目计划完成60.35万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宅8490户，改造楼栋287栋，改造小区59个，本笔资金安排金额1036.90万元。通过实施本项目有效改善居民居住条件，有效消除潜在安全隐患，持续提高居民生活质量。 |  |  |  |  | 本项目已于2021年4月开工，于2021年10月完工，已完成主要内容如下：已完成60.35万平方米老旧小区改造，已改造老旧住宅8490户，已改造楼栋287栋，已改造小区59个，共支付资金1036.90万元。通过本项目实施有效改善了居民居住条件，有效消除了潜在安全隐患，持续提高居民生活质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  | >=60.35万平方米 | 60.35万平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 |  | >=8490户 | 8490户 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造楼栋数 |  | >=287栋 | 287栋 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数 |  | >=59个 | 59个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | <=10% | 0% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完成率 |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2021年10月 | 2021年10月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 老旧小区改造项目支出 |  | =1036.9万元 | 1036.9万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 6 |  | 5.92 |  | 偏差原因分析：本项目共发放问卷14份，其中1份选择改善较大，导致本指标实际完成值为98.6%。 偏差改进措施：强化问卷结果应用，根据问卷结果倒查项目过程管理，及时发现问题改进问题，不断提升项目效益。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除住房安全隐患 |  | 有效消除 | 达成年度指标 | 6 |  | 5.92 |  | 偏差原因分析：本项目共发放问卷14份，其中1份选择消除较大，导致本指标实际完成值为98.6%。 偏差改进措施：强化问卷结果应用，根据问卷结果倒查项目过程管理，及时发现问题改进问题，不断提升项目效益。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高居民生活质量 |  | 持续提高 | 达成年度指标 | 6 |  | 5.92 |  | 偏差原因分析：本项目共发放问卷14份，其中1份选择提高较大，导致本指标实际完成值为98.6%。 偏差改进措施：强化问卷结果应用，根据问卷结果倒查项目过程管理，及时发现问题改进问题，不断提升项目效益。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | >=15年 | 15年 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老旧小区居民满意度 |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期指标偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度指标完成情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99.76分