## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 高标准农田建设（发改委以工代赈）项目
主管部门 |  | 喀什市发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 喀什市发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 312.41 | 312.41 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 312.41 | 312.41 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目投资总额312.41万元，对英吾斯坦乡9村、15村、18村3个村的1938.81亩农田进行平整，低压管网等附属配套设施建设。通过项目的实施，能够缓解农民经济压力，助力巩固脱贫攻坚。吸纳当地劳动力参加投工投劳，获取劳务报酬，计划发放劳务报酬61.55万元，带动增加脱贫人口全年总收入18.05万元，受益脱贫人口数53人。 |  |  |  |  | 本项目已于2021年10月完成，实际已对英吾斯坦乡9村、15村、18村3个村的1938.81亩农田进行平整，低压管网等附属配套设施建设，总计支出资金312.41万元。通过项目的实施，缓解了农民经济压力，助力巩固了脱贫攻坚，吸纳了当地劳动力参加投工投劳，获取了劳务报酬。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田亩数 |  | =1938.81亩 | 1938.81亩 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工日期 |  | 2021年10月 | 2021年10月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成及时率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每亩补助标准 |  | <=1611.35元 | 1611.35元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动者全年总收入 |  | >=61.55万元 | 61.55万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  | >=18.05万元 | 18.05万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 |  | >=53人 | 53人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | >=15年 | 15年 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100.00分