## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 帕哈太克里乡特色产业基础设施配套（发改委以工代赈）项目
主管部门 |  | 喀什市发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 喀什市发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 795.39 | 795.39 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 795.39 | 795.39 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总投资795.39万元（以工代赈资金），在喀什市帕哈太克里乡2村、4村、5村、6村新（改扩）建道路13公里及配套附属设施。按照“保障基本、安全实用”的原则完成道路建设，通过道路建设保障农户出行难、农产品运输难的问题。吸纳当地劳动力参加投工投劳，获取劳务报酬，计划发放劳务报酬134.33万元，带动增加脱贫人口全年总收入45.89万元，受益脱贫人口数102人。 |  |  |  |  | 本项目已于2021年7月完成，实际已补助4个村，13公里道路的建设，总计支出资金795.39万元。通过实施本项目保障了农户出行难、农产品运输难的问题，吸纳了当地劳动力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村个数 |  | =4个 | 4个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村道路建设长度 |  | =13公里 | 13公里 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工日期 |  | 2021年7月 | 2021年7月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成及时率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 道路补助标准 |  | <=61.184万元/公里 | 61.184万元/公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动者全年总收入 |  | >=133.21万元 | 133.21万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  | >=45.89万元 | 45.89万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 |  | >=102人 | 102人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 |  | >=8年 | 8年 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100.00分