## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 喀什地区喀什市鲜活农产品冷链物流设施项目
主管部门 |  | 喀什市人民政府 |  |  | 实施单位 | 喀什市商务和工业信息化局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 13000.00 | 13000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 13000.00 | 13000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目计划新建一座鲜活农产品冷链物流设施，包括: 5000平方米冷藏库, 5000平方米冷冻库、1000 平方米综合楼及相关分拣、流通加工、运输等配套设施、设备及其他附属配套设施。通过项目的实施，可加强本地农产品的储备能力，实现农户增收，促进国有企业高质量发展。 |  |  |  |  | 本项目已于2021年12月完工，已完成内容如下：1.已完成5000平方米冷藏库以及配套设施的建设任务；2.已完成5000平方米冷冻库以及附属设施的建设任务。通过实施本项目，加强了本地农产品的仓储能力，实现农户增收，促进国有企业高质量发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建冷藏库面积 |  | =5000平方米 | 5000平方米 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建冷冻库面积 |  | =5000平方米 | 5000平方米 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府债券资金规范管理使用率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2021年6月 | 2021年9月 | 3 |  | 0 |  | 偏差原因分析：因前期工作准备缓慢，导致项目开工滞后。 偏差改进措施：加强项目管理，确保项目资金与项目实施情况保持同步。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建冷链物流设施成本 |  | =13000万元 | 13000万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 年收益率 |  | =6.67% | 6.67% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | =8年 | 8年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指导服务对象满意度 |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.00分