## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 一市两县农贸市场(疏附县疆南农批市改扩建)项目—喀什市
主管部门 |  | 喀什市人民政府 |  |  | 实施单位 | 喀什市商务和工业信息化局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1505.00 | 1505.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 1505.00 | 1505.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目计划在喀什疏附县吾库萨克镇7村修建一座水果交易中心11198.75㎡及配套附属设施，资产收益覆盖5个村，带动资产投资增加额达3000余万元。项目扩建完成后，当年新增就业人数可达300余人。 |  |  |  |  | 本项目已于2021年8月开工，2021年11月完工，实际已在喀什疏附县吾库萨克镇7村修建了一座水果交易中心，工程量为11198.75平方米，总计支出资金1505万元。通过实施本项目促进了就业，增加了农民收入，促进了喀什商贸流通业发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水果交易中心建设面积 |  | >=11198.75平方米 | 11198.75平方米 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持水果产业发展方向企业数量 |  | =1家 | 1家 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工日期 |  | 2021年8月 | 2021年8月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工日期 |  | 2021年11月 | 2021年11月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每平方米建设成本 |  | <=1343.9元 | 1343.9元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动资产投资增加额 |  | >=1505万元 | 1505万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 当年新增就业人数 |  | >=300人 | 300人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | >=20年 | 20年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100.00分