## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 纺织服装专项资金项目
主管部门 |  | 喀什市人民政府 |  |  | 实施单位 | 喀什市商务和工业信息化局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 448.99 | 448.99 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 448.99 | 448.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目计划向12家企业兑付纺织服装产品出疆运费补贴、电费补贴、新增就业补贴等。通过实施本项目促进新疆纺织服装产业的发展，带动喀什地区的就业，减少纺织服装企业的经济负担。 |  |  |  |  | 本项目实际已对符合申报标准的12家纺织服装企业发放了12个月运费补贴和电费补贴，总计支出资金448.99万元。通过实施本项目有效帮助了纺织服装产业发展，产业带动了就业，增加值同比增长。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 |  | >=12家 | 12家 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴标准达标率 |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金兑付合规率 |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴及时率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴月份 |  | =12月 | 12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 运费补贴 |  | <=420.95万元 | 420.95万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 电费补贴 |  | <=28.04万元 | 28.04万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 新疆纺织服装工业增加值 |  | 有效促进 | 有效促进 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进疆内纺织服装企业复工达产 |  | 有效推进 | 有效推进 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 纺织服装企业满意度 |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100.00分