## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 一市两县农贸市场(疏附县疆南农批市改扩建)项目
主管部门 |  | 喀什市人民政府 |  |  | 实施单位 | 喀什市商务和工业信息化局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 4505.00 | 4505.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 1505.00 | 1505.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目投资总额4505万元(其中：产业发展资金1505万元），在喀什疏附县吾库萨克镇7村修建一座水果交易中心11198.75㎡及配套附属设施。项目扩建完成后，有利于促进就业，增加农民收入，资产收益覆盖5个村，喀什地区20%农产品通过该市场流通销售，有利于促进喀什商贸流通业发展。 |  |  |  |  | 本项目于2021年8月开工，2021年11月完成，共计支付资金4505万元，预算执行率为100%，已在喀什疏附县吾库萨克镇7村修建一座水果交易中心。通过实施本项目促进了就业，增加了农民收入，有效促进了喀什商贸流通业发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水果交易中心建设面积 |  | >=11198.75平方米 | 11198.75平方米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率 |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工日期 |  | 2021年8月 | 2021年8月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工日期 |  | 2021年11月 | 2021年11月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每平方米建设成本 |  | <=4022.77元 | 4022.77元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  | >=300万元 | 300万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 |  | >=2282人 | 2282人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 |  | >=563户 | 563户 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | >=20年 | 20年 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100.00分