## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 林果业幼园抚育项目
主管部门 |  | 喀什市自然资源局（本级） |  |  | 实施单位 | 喀什市自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 167.40 | 167.40 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 167.40 | 167.40 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 总投资：167.4万元，规模：22579.63亩(脱贫户10768.7亩)。对5个乡镇近三年新定植未结果的22579.63亩幼园进行病虫害防治农药购置、春季林果专用肥追施，每亩补100元。通过果树专用肥及病虫害防控，促进幼树生长，确保幼树生长快、进入结果早，预防各种病害和虫害，是确保果树正常生长。受益脱贫人口数6543人，带动增加脱贫人口全年总收入305.83万元。 |  |  |  |  | 本项目已于2021年5月完成，实际已完成近三年来新定植未结果的22579.63亩幼园提质增效任务，已按照种植亩数购置农药数量6.9998吨，磷酸二氢钾数量2.258吨，复合肥数量451.6吨，总计支出资金167.4万元。通过实施本项目已实现用果树专用肥促进幼树生长，确保了幼树生长快、进入结果早，预防了各种病害和虫害，确保了果树正常生长。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提质增效面积 |  | >=22579.63亩 | 22579.63亩 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量 |  | =5个 | 5个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置农药数量 |  | >=6.9998吨 | 6.9998吨 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置磷酸二氢钾数量 |  | >=2.258吨 | 2.258吨 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置复合肥数量 |  | >=451.6吨 | 451.6吨 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置质量合格率 |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 采购及时率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成日期 |  | 2021年5月 | 2021年5月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置每吨农药补助标准 |  | <=7.85万元 | 7.85万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置每吨磷酸二氢钾补助标准 |  | <=2.3万元 | 2.3万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置每吨复合肥补助标准 |  | <=0.2375万元 | 0.2375万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  | >=305.83万元 | 305.83万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 |  | >=1454户 | 1454户 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 |  | >=6543人 | 6543人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进林果业发展 |  | 持续促进 | 持续促进 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100.00分