## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 迎宾街办英努尔社区居民崩塌地质灾害防治工程EPC项目
主管部门 |  | 喀什市自然资源局 |  |  | 实施单位 | 喀什市自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 382.83 | 187.91 | 187.91 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 382.83 | 187.91 | 187.91 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年度项目，已于2020年6月开工，计划于2021年1月完工。本项目计划治理地质灾害隐患点7处，涉及住房户数47户，治理灾害房屋面积10220平方米。通过实施本项目有效消除居民区地质灾害，提升公共服务水平。 |  |  |  |  | 本项目已于2020年6月开工，2021年1月完工，主要涉及了住房户数47户，治理地质灾害隐患点7处，治理灾害房屋面积10220平方米，总计支出资金187.91万元。通过实施本项目有效消除了居民区地质灾害，提升了公共服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及住房户数 |  | =47户 | 47户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 治理地质灾害隐患点数量 |  | =7处 | 7处 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 灾害治理房屋面积 |  | =10220平方米 | 10220平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率 |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2020年6月 | 2020年6月 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完成率 |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付工程款金额 |  | <=187.91万元 | 187.91万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 消除居民区地质灾害 |  | 持续消除 | 持续消除 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度 |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100.00分