## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 国有土地清理与发包项目
主管部门 |  | 喀什市自然资源局（本级） |  |  | 实施单位 | 喀什市自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 132.53 | 132.53 | 104.84 |  | 10 |  | 79.1% |  | 7.91分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 132.53 | 132.53 | 104.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目计划对165009亩国有清理土地进行测量，同时出具宗地图。通过实施本项目收缴土地承包费3972.62万元，有效加快土地集约化经营，规模化发展进程，调整农业产业结构，提高经济效益。 |  |  |  |  | 本项目已于2021年12月完成，已完成国有土地清理测量面积165009亩，出具宗地图1个，总计支付资金104.84万元。通过本项目实施加快了土地集约化经营，规模化发展进程，调整农业产业结构，提高经济效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有土地清理测量面积 |  | =165009亩 | 165009亩 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具宗地图 |  | >=1个 | 1个 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 宗地图验收通过率 |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 土地承包费收缴完成率 |  | >=85% | 85% | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 国有土地清理测量按期完成率 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 宗地图出具按期完成率 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 土地承包费收取按期完成率 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支付及时率 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 国有清理土地再分配发包测量费用 |  | =81.68万元 | 74.11万元 | 5 |  | 4.54 |  | 偏差原因分析：按合同约定，剩余资金需待项目验收后按照合同约定再行支付。偏差改进措施：尽快组织相关人员完成验收工作，严格按照合同约定事项兑付剩余资金，提升政府履约能力。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 土地承包经营权流转服务费 |  | =50.85万元 | 30.73万元 | 5 |  | 3.02 |  | 偏差原因分析：2021年预计产生土地发包费服务费50.85万元，因土地承包户终止合同的原因未完成。偏差改进措施：土地承包费收入存在一定的不确定性，在编制预算尽可能精准。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 收缴土地承包费 |  | =3972.62万元/年 | 3972.62万元/年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快土地集约化经营规模化发展进程 |  | 有效加快 | 有效加快 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 调整农业产业结构提高经济效益 |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期指标偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度指标完成情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95.47分