## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 林果业提质增效项目
主管部门 |  | 喀什市自然资源局（本级） |  |  | 实施单位 | 喀什市自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2512.31 | 2512.31 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 2512.31 | 2512.31 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 总投资：2512.31万元。用于对21419户（脱贫户8520户）种植的86427.37亩(脱贫户29949.64亩)林果业进行病虫害防治农药购置、春季林果专用肥追施，每亩补300元。绩效分析：通过果树专用肥及病虫害防控，提高果品产量和品质，确保果树不因病虫害造成果品产量和品质下降，保障林果业增产，带动脱贫户林果业增收，带动增加脱贫人口全年总收入203.66万元，受益脱贫人口数36636人。 |  |  |  |  | 本项目已于2021年5月完成，实际已完成86427.37亩林果业的提质增效任务，已按照种植亩数购置农药62.08吨，购置有机肥11937吨，并完成农药及有机肥的发放任务，总计支出资金2512.31万元。通过实施本项目带动增加了脱贫人口全年总收入，受益户数达到8520户，人数达到36636人，持续促进了林果业发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提质增效面积 |  | >=86427.37亩 | 86427.37亩 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量 |  | =7个 | 7个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置农药数量 |  | =62.08吨 | 62.08吨 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置有机肥数量 |  | =11937吨 | 11937吨 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置质量合格率 |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年5月 | 2021年5月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置每吨农药成本 |  | <=7.013万元 | 7.0115万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置每吨有机肥成本 |  | <=0.174万元 | 0.174万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  | >=203.66万元 | 203.66万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 |  | =8520户 | 8520户 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 |  | >=36636人 | 36636人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进林果业发展 |  | 持续促进 | 持续促进 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100.00分