## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2016年第五年及2018年第三年退耕还林补助支出项目
主管部门 |  | 喀什市自然资源局（本级） |  |  | 实施单位 | 喀什市自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 639.68 | 639.68 | 545.63 |  | 10 |  | 85.3% |  | 8.53分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 639.68 | 639.68 | 545.63 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目资金计划用于兑现国家退耕还林补助，其中：补助2018年退耕还林第三年2万亩，补助标准为300元/亩，补助2016年退耕还林第五年面积991.9亩，补助标准为400元/亩。通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平，有效改善退耕还林还草对水土流失情况，促进生态造林，改善生态环境。 |  |  |  |  | 本项目已于2021年11月完成，完成2018年退耕还林第三年补助面积18187.78亩，退耕还林亩数验收合格率达70%，共计支出545.63万元。通过实施本项目有效提升了我单位公共服务水平，有效改善了退耕还林还草对水土流失情况，促进生态造林，改善生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2018年退耕还林第三年补助面积 |  | =20000亩 | 18187.78亩 | 7 |  | 6.37 |  | 偏差原因分析：验收中不合格面积有1812.22亩，导致偏差；偏差改进措施：组织相关人员督促农户重新种植，待验收合格后兑现补助资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2016年退耕还林第五年补助面积 |  | =991.9亩 | 0亩 | 8 |  | 0 |  | 偏差原因分析：2016年退耕还林第五年补助面积均未验收合格，导致补助无法实施出现偏差。偏差改进措施：组织相关人员督促农户重新种植，待验收合格后兑现补助资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | >=70% | 70% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助覆盖率 |  | =100% | 86.64% | 5 |  | 4.33 |  | 偏差原因分析：验收中不合格面积有2804.12亩，导致补助资金无法按计划支出；偏差改进措施：组织相关人员督促农户重新种植，待验收合格后兑现补助资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助标准达标率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金补助及时性 |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 退耕还林补助兑现及时率 |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年11月 | 2021年11月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2018年退耕还林第三年补助 |  | =300元/亩 | 300元/亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2016年退耕还林第五年补助 |  | =400元/亩 | 0元/亩 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因分析：2016年退耕还林第五年补助面积均未验收合格，导致补助为发放，造成偏差。偏差改进措施：组织相关人员督促农户重新种植，待验收合格后兑现补助资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 退耕还林还草对水土流失改善情况 |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农民和牧民满意度 |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期指标偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度指标完成情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 84.23分