## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 生态修复专项业务费项目
主管部门 |  | 喀什市自然资源局（本级） |  |  | 实施单位 | 喀什市自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 165.90 | 14.59 | 14.59 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 165.90 | 14.59 | 14.59 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目计划完成喀什市喀麦高速2500亩、机场区防护林带1500亩、中水库及机井灌溉系统林地1900亩合计5900亩日常管护。通过实施本项目自然灾害发生时最大限度保障农户免受灾害损失，改善喀什市人居生活环境质量，促进地方经济发展。 |  |  |  |  | 本项目已于2021年12月完成，2021年全年实际完成了5900亩防护林的管护任务，总计支出资金14.59万元。通过实施本项目可以在自然灾害发生时最大限度的保障农户免受灾害损失，改善了喀什市人居生活环境质量，促进了地方经济发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防护管护面积 |  | =5900亩 | 5900亩 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 防护林管护覆盖率 |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工作任务完成率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 防护林管护工作按期完成率 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支付及时率 |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 防护林管护费 |  | <=14.59万元 | 14.59万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农户免受灾害损失 |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 防风固沙改善生态环境 |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因分析：设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。 偏差改进措施：根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100.00分