## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年煤改电项目 |  | 项目负责人及电话 | 张学儒(18742769620)
主管部门 |  |  | 喀什市住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 喀什市住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1167.52 | 1167.52 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 241.47 | 241.47 |  | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | 926.05 | 926.05 |  | — | 100% | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资1167.52万元，其中乡村振兴有效衔接资金241.47万；对5个乡镇42个脱贫村的3243户村民的房屋进行煤改电的入户 线路铺设及采暖设备的采购安装；通过项目实施有效改善脱贫户冬季取暖条件，减少大气污染。 由于本项目工程量不可拆分， 各渠道资金一起使用，所以不可拆分三级指标指标值，按照项目整体设置，受益脱贫户1483户4449人。 |  |  |  | 本项目涉及多笔资金统筹使用的情况， 由于每笔资金支出无固定金额，导致本项目实际保障人数与标准的合计与执行数 存在尾差的情况。本项目实际已完成为1760户一般户和1483户脱贫户进行煤改电，总计支出资金1167.52万元。通过项 目实施有效改善了脱贫户冬季取暖条件，减少大气污染，受益脱贫户1483户4449人。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 煤改电涉及一般户户数（**户） | 3 | =1760户 | 1760户 | 3
|  |  | 煤改电涉及脱贫户户数（**户） | 3 | =1483户 | 1483户 | 3
|  |  | 每户改造标准（**平方米） | 3 | =50平方米 | 50平方米 | 3
|  |  | 每户供暖设备配置标准（**千瓦） | 3 | =4千瓦 | 4千瓦 | 3
|  |  | ★★★脱贫村人居环境整治个数（**个） | 3 | =42个 | 42个 | 3
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 工程开工及时率（**%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 工程完工及时率（**%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 一般户自筹资金标准 (≤**元/户） | 3 | ≤900元/户 | 900元/户 | 3
|  |  | 一般户补助标准 (≤**元/户） | 3 | ≤2700元/户 | 2700元/户 | 3
|  |  | 脱贫户补助标准 (≤**元/户） | 4 | ≤3600元/户 | 3600元/户 | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户户数（=**户） | 5 | =1483户 | 1483户 | 5
|  |  | ★受益脱贫户人口数 (≥**人） | 5 | ≥4449人 | 4449人 | 5
|  |  | 优化全区城乡供热用能结构 | 5 | 持续优化 | 达成预期指标 | 5
|  |  | 保障居民最基本的供暖需求 | 5 | 有效保障 | 达成预期指标 | 5
|  | 生态效益指标 | 减少大气污染 | 5 | 有效减少 | 达成预期指标 | 5
|  | 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 (≥**年） | 5 | ≥5年 | 5年 | 5
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益脱贫户满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 100% | 5 | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指 标。
|  |  | 受益一般户满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 100% | 5 | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100