## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年高标准农田建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 张强15886896007
主管部门 |  |  | 喀什市农业农村局 |  | 实施单位 | 喀什市农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1809 | 1809 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 1809 | 1809 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目投资总额： 13.66万元（乡村振兴有效衔接资金13.66万元） ，在帕哈太克里乡4村132.47亩（脱贫户42户56.5亩）土地上新建林果 示范园示范基地，进行土地平整，灌溉水系，土道路及其他设施。项目建设后有效解决当地村民的就业问题，带动当地果农提高经营水 平，促进特色经济林生产栽培标准化，规范化。前三年套种林下小麦，亩均增收200元，带动增加脱贫人口全年总收入3.3万元，受益脱 贫人口数94人。 |  |  |  | 项目实际投资1809万元，完成高标准农田5900亩，高效节水灌溉工程4871.41亩，修建斗渠4.51km，修建机耕道路 10.36km，新建8座滴灌首部的建设任务，项目的实施有效提高水资源的利用率，缓解区域生态恶化状况，覆盖脱贫人口数 502人。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | ★★★高标准农田建设面积 (≥**亩） | 3 | ≥9160亩 | 9160亩 | 3
|  |  | 高效节水灌溉工程面积 (≥**亩） | 3 | ≥4871.41亩 | 4871.41亩 | 3
|  |  | 修建斗渠 (≥**千米） | 3 | ≥4.51千米 | 4.51千米 | 3
|  |  | 修建机耕道路 (≥**千米） | 3 | ≥10.36千米 | 10.36千米 | 3
|  |  | 新建滴灌首部 (≥**座） | 3 | ≥8座 | 8座 | 3
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率（**%） | 8 | 100% | 100% | 8
|  |  | 工程量完成率（**%） | 7 | 100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 工程计量拨款及时率（**%） | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 项目开工日期 | 3 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 3
|  |  | 项目完工日期 | 3 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 3
|  | 成本指标 | ★高标准农田建设项目亩均补助标准（**元） | 2 | =1036.03元 | 1036.03元 | 2
|  |  | 灌溉和排水成本 (≤**万元） | 2 | ≤680万元 | 680万元 | 2
|  |  | 机耕道路建设成本 (≤**万元） | 2 | ≤50万元 | 50万元 | 2
|  |  | 独立及预备费 (≤**万元） | 2 | ≤130万元 | 130万元 | 2
|  |  | 高标准农田建设项目建设总成本 (≤**万元） | 2 | ≤1809万元 | 1809万元 | 2
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 新增粮食和其他作物产能 (≥**万公斤） | 10 | ≥10万公斤 | 10万公斤 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户户数 (≥**户） | 5 | ≥120户 | 120户 | 5
|  |  | 受益脱贫人口数 (≥**人） | 5 | ≥502人 | 502人 | 5
|  | 生态效益指标 | 耕地质量（比上年提高） | 3 | 有效提高 | 达成预期指标 | 3
|  |  | 水资源利用率（比上年提高） | 3 | 有效提高 | 达成预期指标 | 3
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 4 | ≥8年 | 8年 | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100