## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 一市两县农贸市场（疏附县疆南农批市场改扩建）项目 |  | 项目负责人及电话 | 周步青(18999080751)
主管部门 |  |  | 喀什市商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 喀什市商务和工业信息化局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 4505 | 4505 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 3000 | 3000 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 1505 | 1505 |  | - | 100% | -
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目投资总额4505万元(其中产业发展资金1505万元），在喀什疏附县吾库萨克镇7村修建一座水果交易中心 11198.75㎡及配套附属设施。项目扩建完成后，有利于促进就业，增加农民收入，资产收益覆盖5个村，喀 什地区20%农产品通过该市场流通销售，有利于促进喀什商贸流通业发展。 |  |  |  | 本项目于2021年11月完成，实际完成情况如下在喀什疏附县吾库萨克镇7村修建一座水果交易中心11198.75 ㎡及配套附属设施，带动资产投资增加额达3000余万元。项目扩建完成后，水果交易中心增加11198.75平方 米，当年新增就业人数可达300余人，通过实施本项目，有效促进喀什商贸流通业发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 水果交易中心建设面积 (≥**平方米） | 15 | ≥11198.75平方米 | 11198.75平方米 | 15
|  | 质量指标 | 工程量完成率（**%） | 7.5 | 100% | 100% | 7.5
|  |  | 项目验收合格率（**%） | 7.5 | 100% | 100% | 7.5
|  | 时效指标 | 项目开工日期 | 5 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 5
|  |  | 项目完工日期 | 5 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 5
|  | 成本指标 | 每平方米建设成本 (≤**元） | 10 | ≤4022.77元 | 4022.77元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 10 | ≥300万元 | 300万元 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 5 | ≥2282人 | 2282人 | 5
|  |  | 受益脱贫户数 (≥**户） | 5 | ≥563户 | 563户 | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年） | 10 | ≥20年 | 20年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100