## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 乃则尔巴格镇樱桃苗圃建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 郭建（13579343675）
主管部门 |  |  | 喀什市自然资源局 |  | 实施单位 | 喀什市乃则尔巴格镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 98.8 | 98.8 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 98.8 | 98.8 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目投资额98.80万元，为乡村振兴有效衔接资金；用于打造樱桃苗圃示范园，包括进行改良土壤、安装低压管道、购置苗木等。 通过专业管理，培育优质樱桃品种，可提高樱桃质量、产量，有效促进林果业发展。受益脱贫户人口数212人，带动增加脱贫人口 全年总收入2万元。 |  |  |  | 本项目已于2021年3月开工，于2021年11月完工，实际已建设樱桃园苗圃55亩， 已购置各类苗木16.2万株，购置育苗种子12万棵，共支出 资金98.80万元。通过专业管理培育了优质樱桃品种，提高了樱桃质量、产量，有效促进了林果业发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 樱桃园苗圃建设面积 (≥**亩) | 3 | ≥55亩 | 55亩 | 3
|  |  | 购置脱毒砧木苗 (≥**株) | 3 | ≥80000株 | 80000株 | 3
|  |  | 购置名优品种脱毒樱桃树 (≥**株) | 3 | ≥2000株 | 2000株 | 3
|  |  | 购置嫁接未脱毒砧木苗 (≥**株) | 3 | ≥80000株 | 80000株 | 3
|  |  | 购置育苗种子数 (≥**颗) | 3 | ≥120000颗 | 120000颗 | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（100%） | 7 | 100% | 100% | 7
|  |  | 种植作物成活率 (≥**%） | 8 | ≥75% | 75% | 8
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（**%） | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 项目开工日期 | 3 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 3
|  |  | 项目完工日期 | 3 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 3
|  | 成本指标 | 樱桃园苗圃建设成本 (≤**元/亩） | 2 | ≤1818.18元/亩 | 1818.18元/亩 | 2
|  |  | 单株脱毒砧木苗补助标准 (≤**元/株） | 2 | ≤3.5元/株 | 3.5元/株 | 2
|  |  | 单株名优品种脱毒樱桃树补助标准(≤**元/株） | 2 | ≤60元/株 | 60元/株 | 2
|  |  | 单株嫁接未脱毒砧木苗补助标准(≤**元/株） | 2 | ≤5.2元/株 | 5.2元/株 | 2
|  |  | 每颗种子补助标准 (≤**元） | 2 | ≤0.6元 | 0.6元 | 2
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入(≥**万元） | 10 | ≥2万元 | 2万元 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 10 | ≥212人 | 212人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年） | 10 | ≥15年 | 15年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 100% | 5 | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预 期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况，设置来年预期指 标时，提高预期标准，设置相关指标。
|  |  | 受益一般户满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 100% | 5 | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预 期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况，设置来年预期指 标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100