## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 乃则尔巴格镇葡萄定植项目 |  | 项目负责人及电话 | 郭建（13579343675）
主管部门 |  |  | 喀什市自然资源局 |  | 实施单位 | 喀什市乃则尔巴格镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 24.71 | 24.71 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 8.27 | 8.27 |  | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | 16.44 | 16.44 |  | — | 100% | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目投资额24.71万元，其中乡村振兴有效衔接资金8.27万元、增减挂16.44万元，在乃则尔巴格镇13村集中 连片定植50亩葡萄及土地平整附属葡萄架搭建。当年成活率达75%以上，改善生态环境，前3年套种林下小 麦，亩均增收200元以上，保障粮食安全，第3年每亩年收益300元，其后每年亩增收30%，第6年每亩年稳定 增收3000元以上，既改善乡村生态环境，又持续带动农民增收，带动增加脱贫人口全年总收入1万元，受益 脱贫户人口数26人 |  |  |  | 本项目已于2021年3月开工，已于2021年8月完工，实际已补助50亩葡萄园，补助10400株葡萄苗，共计支出 24.71万元。通过本项目的实施，改善了乡村生态环境，持续带动了农民增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 葡萄定植面积 (≥**亩) | 7 | ≥50亩 | 50亩 | 7
|  |  | 种植葡萄数量 (≥**株） | 8 | ≥10400株 | 10400株 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（**%） | 7 | 100% | 100% | 7
|  |  | ★种植作物成活率 (≥**%） | 8 | ≥75% | 95% | 8 | 因苗木定植，后期管护合理，提高了苗木成活率
|  | 时效指标 | 项目开工日期 | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 5
|  |  | 项目完工日期 | 5 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 5
|  | 成本指标 | 单株葡萄苗补助标准 (≤**元/株） | 5 | ≤8元/株 | 8元/株 | 5
|  |  | 葡萄架补助标准 (≤**元/亩） | 5 | ≤3278元/亩 | 3278元/亩 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 10 | ≥1万元 | 1万元 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 10 | ≥26人 | 26人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 增加特色农产品供应 | 5 | 持续增加 | 达成预期指标 | 5
|  |  | 工程设计使用年限 (≥**年） | 5 | ≥15年 | 15年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100