## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 伯什克然木乡10村葡萄园防渗渠建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 凌长伟15199834269
主管部门 |  |  | 喀什市伯什克然木乡人民政府 |  | 实施单位 | 喀什市伯什克然木乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 132.77 | 132.77 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 中央财政拨款 | 132.77 | 132.77 |  | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资132.77万元，用于对10村葡萄园周边范围的渠道进行鹅卵石防渗渠建设3.6公里。项目完成后， 有效提高水资源利用率，保障农户农田灌溉用水需求，促进农民增收。 |  |  |  | 本项目已于2021年10月开工，2021年12月完工，主要完成防治渠建设3.6公里，本项目执行金额为132.77， 执行率为100%，全部实施完毕。通过实施本项目有效提高了水资源利用率，保障了农户农田灌溉用水需求， 促进了农民增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 防渗渠建设长度 (≥**公里） | 15 | ≥3.6公里 | 3.6公里 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目开工日期 | 5 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 5
|  |  | 项目完工日期 | 5 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 5
|  | 成本指标 | 渠道建设成本 (≤**万元/公里） | 10 | ≤36.88万元/公里 | 36.88万元/公里 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 10 | ≥0.1万元 | 0.1万元 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 5 | ≥544人 | 544人 | 5
|  |  | 受益脱贫户户数 (≥**户） | 5 | ≥122户 | 122户 | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年） | 10 | ≥8年 | 8年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100