## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 伯什克然木乡11村保鲜气调库建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 凌长伟15199834269
主管部门 |  |  | 喀什市伯什克然木乡人民政府 |  | 实施单位 | 喀什市伯什克然木乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 112.57 | 112.57 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 本年财政拨款 | 112.57 | 112.57 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目投资总额573万元，在11村新建一座500吨保鲜气调库，建筑面积1640平方米,同步配套相关设备，包括 变压器、制冷设备等。资产量化至村，年收益不低于银行同期贷款利率，适合各种水果、蔬菜、苗木等贮藏 保鲜，贮藏保鲜期长，经济效益高。本年度需完成保鲜气调库地基开挖，投资额为112.57万元，工程量2090 立方米。 |  |  |  | 本项目已于2021年10月开工，2021年12月完工，实际已完成2090平方米保鲜气调库地基的建设任务，实际支 出资金112.57万元。通过项目实施保障了各种水果、蔬菜、苗木等贮藏保鲜，促进了农民增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 保鲜气调库地基土方量（**立方米） | 15 | =2090立方米 | 2090立方米 | 15
|  | 质量指标 | 工程（项目）验收合格率（**%） | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目开工日期 | 5 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 5
|  | 成本指标 | 地基土方量建设成本 (≤**元/立方米） | 10 | ≤538.61元/立方米 | 538.61元/立方米 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 10 | ≥5万元 | 5万元 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 5 | ≥507人 | 507人 | 5
|  |  | 受益脱贫户户数 (≥**户） | 5 | ≥113户 | 113户 | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年） | 10 | ≥8年 | 8年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100