## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 伯什克然木乡特色农副产品综合销售区及附属设施配套建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 凌长伟15199834269
主管部门 |  |  | 喀什市伯什克然木乡人民政府 |  | 实施单位 | 喀什市伯什克然木乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 217.67 | 217.67 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 中央财政拨款 | 217.67 | 217.67 |  | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目投资总额217.67万元，一是在4村新建夜市1座，配套水、电等服务设施； 二是对4村5村石榴园现已建成 馕屋（500平方米）进行提升改造 。资产量化到村 ，通过农副产品展销 、直播带货等，提高伯乡影响力 ，促 进多渠道销售 ，增加农民收入。 |  |  |  | 本项目已于2021年11月开工，2021年12月完工，本项目在4村新建夜市1座，配套水、电等服务设施；又对4 村5村石榴园现已建成馕屋（500平方米）进行了提升改造 。通过本项目实施实现了资产量化到村 ，通过农副 产品展销、直播带货等，提高了伯乡影响力 ，促进了多渠道销售 ，增加了农民收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建夜市（**座） | 7.5 | =1座 | 1座 | 7.5
|  |  | 改造馕屋（**座） | 7.5 | =1座 | 1座 | 7.5
|  | 质量指标 | 工程（项目）验收合格率（**%） | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目开工日期 | 5 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 5
|  |  | 项目完工日期 | 5 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 5
|  | 成本指标 | 夜市建设成本 (≤**万元） | 5 | ≤127.61万元 | 127.61万元 | 5
|  |  | 馕屋改造成本 (≤**万元） | 5 | ≤90.06万元 | 90.06万元 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 10 | ≥3万元 | 3万元 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 5 | ≥1983人 | 1983人 | 5
|  |  | 受益脱贫户户数 (≥**户） | 5 | ≥416户 | 416户 | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年） | 10 | ≥8年 | 8年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 偏差原因分析设置预期指标时 ，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大 。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时 ，提高预期标准 ，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100