## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 伯什克然木乡石榴定植项目 |  | 项目负责人及电话 | 凌长伟15199834269
主管部门 |  |  | 喀什市自然资源局 |  | 实施单位 | 喀什市伯什克然木乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 26.9 | 26.9 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 12.14 | 12.14 |  | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | 14.76 | 14.76 |  | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 总投资26.9万元，资金来源为乡村振兴有效衔接资金 12.14万元，土地增减挂资金14.76万元。在伯什克然木乡6个 村定植软石榴 1236亩（其中脱贫户490.4亩）。按照株行距3*4米，每亩55株，每株补助3.957元标准，定植三年生 1.5公分以上软籽石榴 。力争当年成活率达 75%以上，改善生态环境 ，前3年套种林下小麦 ，亩均增收100元以上， 促进农民增产增收 。带动增加脱贫人口全年总收入4.9万元，受益脱贫人口数 1125人244户。 |  |  |  | 本项目已于2021年3月开工，2021年7月完工，主要完成内容如下已完成伯什克然木乡 6个村软石榴定植面积 1236亩（其中脱贫户 490.4亩），每亩石榴定植55株，保障当年成活率达 85%以上。通过项目实施改善了生态环境 ，促进了农民增产增收 ，带动增加了 脱贫人口全年总收入的提高 。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 石榴定植面积 (≥**亩) | 5 | ≥1236亩 | 1236亩 | 5
|  |  | 涉及乡镇脱贫村 (**个) | 5 | =6个 | 6个 | 5
|  |  | 每亩石榴定植数量（**株） | 5 | =55株 | 55株 | 5
|  | 质量指标 | 苗木成活率 (≥**%） | 8 | ≥75% | 85% | 8 | 偏差原因分析设置预期指标时 ，标准较低 ，实际完成率较好， 造成实际与预期指标偏差较大 。偏差改进措施根据本年度指标 完成情况 ，设置来年预期指标时 ，提高预期标准 ，设置相关指 标。
|  |  | 苗木良种使用率 (≥**%） | 7 | ≥90% | 90% | 7
|  | 时效指标 | 采购及时率（**%） | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 项目开始时间 | 3 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 3
|  |  | 项目完成时间 | 3 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 3
|  | 成本指标 | 单株补助标准 (≤**元/株） | 10 | ≤3.957元/株 | 3.957元/株 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 10 | ≥4.90万元 | 4.9万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户户数 (≥**户） | 5 | ≥244户 | 244户 | 5
|  |  | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 5 | ≥1125人 | 1125人 | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 促进林果业发展 | 10 | 持续促进 | 达成预期指标 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 100% | 5 | 偏差原因分析设置预期指标时 ，标准较低 ，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大 。偏差改进措施根据本年度满 意度情况 ，设置来年预期指标时 ，提高预期标准 ，设置相关指 标。
|  |  | 受益一般户满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 100% | 5 | 偏差原因分析设置预期指标时 ，标准较低 ，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大 。偏差改进措施根据本年度满 意度情况 ，设置来年预期指标时 ，提高预期标准 ，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100