## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 伯什克然木乡种质资源圃建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 凌长伟15199834269
主管部门 |  |  | 喀什市自然资源局 |  | 实施单位 | 喀什市伯什克然木乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 346.6 | 346.6 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 346.6 | 346.6 |  | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 总投资346.6万元，涉农整合资金346.6万元。用于在伯乡修建种质资源圃 。规模200亩。苗木种植2-3年后， 进入挂果期 ，可形成示范引领效应； 结合乡村林果业发展 ，实施葡萄的品种改良和科学化规模化管护 ，实现 增产增收 。带动增加脱贫人口全年总收入 20万元，受益脱贫人口数 3179人。 |  |  |  | 本项目已于2021年3月开工，2021年9月完工，本项目已在伯乡修建了 200亩种植资源圃 ，涉及了脱贫村2个。 通过项目实施形成了示范引领效应 ；结合乡村林果业发展 ，实施了葡萄的品种改良和科学化规模化管护 ，实 现了增产增收。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 葡萄定植面积 (≥**亩) | 7.5 | ≥200亩 | 200亩 | 7.5
|  |  | 涉及乡镇脱贫村 (**个) | 7.5 | =2个 | 2个 | 7.5
|  | 质量指标 | 苗木成活率 (≥**%） | 5 | ≥75% | 75% | 5
|  |  | 苗木良种使用率 (≥**%） | 10 | ≥90% | 90% | 10
|  | 时效指标 | 采购及时率（**%） | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 项目开始时间 | 3 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 3
|  |  | 项目完成时间 | 4 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 4
|  | 成本指标 | 每亩补助标准 (≤**元/亩） | 10 | ≤17330元/亩 | 17330元/亩 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 10 | ≥20万元 | 20万元 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 5 | ≥3179人 | 3179人 | 5
|  |  | 受益脱贫户户数 (≥**户） | 5 | ≥712户 | 712户 | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 促进林果业发展 | 10 | 持续促进 | 达成预期指标 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 100% | 5 | 偏差原因分析设置预期指标时 ，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大 。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时 ，提高预期标准 ，设置相关指 标。
|  |  | 受益一般户满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 100% | 5 | 偏差原因分析设置预期指标时 ，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大 。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时 ，提高预期标准 ，设置相关指 标。