## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 伯什克然木乡葡萄定植项目 |  | 项目负责人及电话 | 凌长伟15199834269
主管部门 |  |  | 喀什市自然资源局 |  | 实施单位 | 喀什市伯什克然木乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 234.09 | 234.09 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 184.5 | 184.5 |  | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | 49.59 | 49.59 |  | — | 100% | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 总投资234.09万元，资金来源为乡村振兴有效衔接资金 184.5万元，增加挂资金49.59万元。对伯什克然木乡6个 村进行葡萄定植及附属设施建设 。1、实施葡萄定植 ，每棵苗3.368元，一年生扦插品种苗 ，株行距4*1米，需要 资金66.71万元。2、葡萄园搭建葡萄架 ，制作钢筋混砼三角柱 ，每亩44根，每亩小计3010.43元，需要资金 167.38万元。葡萄苗种植2-3年后，进入挂果期 ，可形成示范引领效应 ；结合乡村林果业发展 ，实施葡萄的品种 改良和科学化规模化管护 ，实现增产增收 。前2年套种林下作物 ，亩均增收100元以上。带动增加脱贫人口全年总 收入0.897万元，受益脱贫人口数492人114户。 |  |  |  | 本项目已于2021年3月开工，2021年9月完工，主要完成内容如下已完成了556亩伯什克然木乡6个村葡萄定植 及附属设施建设任务 ，定植总株数 198076株。通过项目实施形成了示范引领效应 ，结合乡村林果业发展 ，实 施了葡萄的品种改良和科学化规模化管护 ，实现了增产增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 葡萄园建设面积 (≥**亩) | 5 | ≥556亩 | 556亩 | 5
|  |  | 涉及脱贫村 (**个) | 5 | =6个 | 6个 | 5
|  |  | 葡萄定植总株数 (≥**株） | 5 | ≥198076株 | 198076株 | 5
|  | 质量指标 | 种植作物成活率 (≥**%） | 8 | ≥75% | 75% | 8
|  |  | 项目验收合格率（**%） | 7 | 100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 采购及时率（**%） |  | 100% | 100%
|  |  | 项目开始时间 | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 5
|  |  | 项目完成时间 | 5 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 5
|  | 成本指标 | 单株补助标准 (≤**元/株） |  | ≤3.368元/株 | 3.368元/株
|  |  | 葡萄架补助标准 (≤**元/亩） | 10 | ≤3010.43元/亩 | 3010.43元/亩 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 10 | ≥0.897万元 | 0.897万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 (≥**户） | 5 | ≥114户 | 114户 | 5
|  |  | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 5 | ≥492人 | 492人 | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 促进特色林果业发展 | 10 | 持续促进 | 达成预期指标 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 100% | 5 | 偏差原因分析设置预期指标时 ，标准较低 ，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大 。偏差改进措施根据本年度满 意度情况 ，设置来年预期指标时 ，提高预期标准 ，设置相关指 标。
|  |  | 受益一般户满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 100% | 5 | 偏差原因分析设置预期指标时 ，标准较低 ，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大 。偏差改进措施根据本年度满 意度情况 ，设置来年预期指标时 ，提高预期标准 ，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100