## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 冬小麦提质增效项目 |  | 项目负责人及电话 | 张强15886896007
主管部门 |  |  | 喀什市农业农村局 |  | 实施单位 | 喀什市农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 148.78 | 148.78 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 102.34 | 102.34 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 46.44 | 46.44 |  | - | 100% | -
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 总投资148.78万元（其中乡村振兴有效衔接资金102.34万元、增减挂资金46.44万元） ；对10个乡镇种植的 14.878万亩（脱贫户5.12万亩）冬小麦进行品种改良换种，按照每亩10公斤，每公斤补助1元的标准，项目 实施后可有效改善脱贫户及农户种植粮食的积极性，推动喀什种植业发展，辐射带动脱贫户就业，增加群众 收入，项目效益显著，亩均增收在6元。脱贫户人口数43686人，带动增加脱贫人口全年总收入30.72万元。 |  |  |  | 项目实际支付资金148.78万元；对10个乡镇种植的14.878万亩冬小麦进行品种改良换种，按照每亩10公斤，每公 斤补助1元的标准，项目实施后可有效改善脱贫户及农户种植粮食的积极性，推动喀什种植业发展，辐射带动脱贫 户就业，增加群众收入，项目效益显著，亩均增收在6元。脱贫户人口数43686人，带动增加脱贫人口全年总收入 30.72万元。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | ★补助冬小麦种植面积 (≥**亩） | 5 | ≥148780亩 | 148780亩 | 5
|  |  | 每亩补助种子数量（**公斤） | 5 | =10公斤 | 10公斤 | 5
|  |  | 涉及乡镇数量（**个） | 5 | =10个 | 10个 | 5
|  | 质量指标 | 政府采购率（**%） | 8 | 100% | 100% | 8
|  |  | 购置验收通过率（**%） | 7 | 100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 5
|  |  | 项目完成时间 | 5 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 5
|  | 成本指标 | 每公斤补助标准（**元） | 10 | =1元 | 1元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 10 | ≥30.72万元 | 30.72万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户户数 (≥**户） | 10 | ≥9534户 | 9534户 | 10
|  |  | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 10 | ≥43686人 | 43686人 | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益一般户满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 100% | 5 | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实 际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况，设 置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
|  |  | 受益脱贫户满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 100% | 5 | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实 际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况，设 置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100