## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 喀什地区现代农业（百万只良种肉羊） 产业园项目 |  | 项目负责人及电话 | 张强15886896007
主管部门 |  |  | 喀什市农业农村局 |  | 实施单位 | 喀什市农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 9724.49 | 9724.49 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 6984.29 | 6984.29 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 2740.2 | 2740.2 |  | - | 100% | -
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资9724.49万元(其中产业发展资金2740.2万元）； 建设内容建设45栋羊舍并配套基础设施。 通过实施本项目有效带动增加脱贫人口全年总收入 ，通过规模化养殖 ，促进畜牧业发展。 |  |  |  | 项目实际投资9724.49万元(其中产业发展资金2740.2万元）； 建设内容建设45栋羊舍并配套基础设施。 通过实施本项目有效带动增加脱贫人口全年总收入 ，通过规模化养殖 ，促进畜牧业发展。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建良种肉羊羊舍数量（**栋） | 15 | =45栋 | 45栋 | 15
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（**%） | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目开工日期 | 5 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 5
|  |  | 项目完工日期 | 5 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 5
|  | 成本指标 | 工程建设费用 (≤**万元） | 5 | ≤9228.37万元 | 9228.37万元 | 5
|  |  | 设备采购费用 (≤**万元） | 5 | ≤496.12万元 | 496.12万元 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 5 | ≥40.3万元 | 40.3万元 | 5
|  |  | 资产年收益率 (≥**%） | 5 | ≥6% | 6% | 5
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 10 | ≥412人 | 412人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年） | 5 | ≥15年 | 15年 | 5
|  |  | 通过规模化养殖 ，促进畜牧业发展 | 5 | 有效促进 | 达成预期指标 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 偏差原因分析设置预期指标时 ，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大 。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时 ，提高预期标准 ，设置相关指 标
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100