## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 喀什市农村供水保障管道连接工程项目 |  | 项目负责人及电话 | 玉素甫(16609988666)
主管部门 |  |  | 喀什市水利局 |  | 实施单位 | 喀什市水利局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5745.12 | 5745.12 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 4745.12 | 4745.12 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 1000 | 1000 |  | - | 100% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资5745.12万元，本工程通过建设输水支干管，满足喀什市34.28万人农村居民的用水需求，解决供 水水质不达标及水源不足的问题，改善项目区项目区饮水条件，提高项目区各族群众的生活质量，促进当地 经济发展，受益人数303271人。 |  |  |  | 本项目总投资1.4亿元， 已完成支出5745.12万元，项目于2021年4月开工， 已完成新建脱贫村饮水设施1个， 铺设输水干、支管45千米，完成蓄水池建设2座，新建管理站房1座，完成穿河、穿路、穿渠建筑物共计481 座。通过本项目的实施，满足了喀什市农村居民的用水需求，解决了供水水质不达标及水源不足的问题，改 善了项目区项目区饮水条件，提高了项目区各族群众的生活质量，促进了当地经济发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | ★★★新建或改善脱贫村饮水设施数量 (≥**个） | 3 | ≥1个 | 1个 | 3
|  |  | 铺设输水干、支管 (≥**千米） | 3 | ≥53.1千米 | 53.1千米 | 3
|  |  | 蓄水池 (≥**座） | 3 | ≥2座 | 2座 | 3
|  |  | 新建管理站房（**座） | 3 | =1座 | 1座 | 3
|  |  | 穿河、穿路、穿渠建筑物（**座） | 3 | =567座 | 567座 | 3
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（**%） | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（**%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 项目完成时间 | 5 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 5
|  | 成本指标 | 建筑工程费 (≤**万元） | 5 | ≤3441.27万元 | 3441.27万元 | 5
|  |  | 机电设备及安装工程费 (≤**万元） | 5 | ≤2303.85万元 | 2303.85万元 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | ★★★解决脱贫人口饮水安全问题人数 (≥**人） | 10 | ≥303271人 | 303271人 | 10
|  |  | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 10 | ≥74431人 | 74431人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年） | 10 | ≥15年 | 15年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益脱贫人口满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100