## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 喀什市农村饮水安全管网改造延伸工程项目 |  | 项目负责人及电话 | 玉素甫(16609988666)
主管部门 |  |  | 喀什市水利局 |  | 实施单位 | 喀什市水利局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3000 | 3000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 1000 | 1000 |  | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | 2000 | 2000 |  | — | 100% | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资3000万元，用于对三个乡农村饮用水及部分管网进行改造，提升和巩固农村供水保障水平。项目 实施后可有效解决项目区配水管网老化破损，配套建筑物不完善等问题。规范使用债券资金，三个月内全部 形成实际支出。 |  |  |  | 项目实际支付资金3000万元，已完成对三个乡的农村饮用水及部分管网进行改造，项目实施后可有效解决项 目区配水管网老化破损，配套建筑物不完善等问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 更新改造管道长度 (≥**千米） | 5 | ≥351.71千米 | 351.71千米 | 5
|  |  | 入户连接管道长度 (≥**千米） | 5 | ≥9.5千米 | 9.5千米 | 5
|  |  | 阀门井 (≥**座） | 5 | ≥431座 | 431座 | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（**%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 项目完成时间 | 5 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 5
|  | 成本指标 | 建筑工程费 (≤**万元） | 6 | ≤1909.93万元 | 1909.93万元 | 6
|  |  | 机电设备及安装工程费 (≤**万元） | 4 | ≤1090.07万元 | 1090.07万元 | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 农村供水保障 | 10 | 有效保障 | 达成预期指标 | 10
|  |  | 受益供水总人数 (≥**人） | 10 | ≥90837人 | 90837人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年） | 10 | ≥15年 | 15年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益人口满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100