## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 喀什水源地建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 孙与襄(16609988666)
主管部门 |  |  | 喀什市水利局 |  | 实施单位 | 喀什市水利局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2254.87 | 2254.87 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 2254.87 | 2254.87 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资11.29亿元，项目工期目标为2019年8月-2021年6月底。项目资金来源为喀什市 、疏附县、疏勒县 分摊自筹，按照设计供水占比 ，即受益权重分摊投资 ，喀什市2021年计划投资2254.87万元。 工程主要建设内容包括总水厂 、输水干支管及分水厂工程三大部分 ，计划2021年完成的工程量 ①管道土建标 涂塑复合钢管DN900型号规格为Q355B，钢管壁厚 δ 12mm，加强级涂塑复合钢管产品合格且被接收 353m；② |  |  |  | 本项目已于2021年2月开工，2021年6月完工，主要完成内容为新建或改善脱贫村饮水设施数量 1个，输水干 支管长度2.333公里，已支出资金2254.87万元。通过实施本项目有效缓解了饮水问题 。
绩效指标 | DN900型号规格为Q35 一级指标 | B 钢管壁厚 δ 10mm 二级指标 | 强级涂塑复合钢管产品合格且被接收 13875m；③DN 三级指标 | 00型号规格 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | ★★★新建或改善脱贫村饮水设施数量 (≥**个） | 7.5 | ≥1个 | 1个 | 7.5
|  |  | 输水干支管长度 (≥**公里) | 7.5 | ≥2.333公里 | 2.333公里 | 7.5
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 7.5 | 100% | 100% | 7.5
|  |  | ★★★饮水设施改造后水质达标率 (≥**%） | 7.5 | ≥100% | 100% | 7.5
|  | 时效指标 | 项目开工日期 | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 5
|  | 成本指标 | 支付阶段性工程款 (≤**万元） | 10 | ≤2254.87万元 | 2254.87万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | ★★★解决脱贫人口饮水安全问题人数 (≥**人） | 10 | ≥116000人 | 116000人 | 10
|  |  | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 10 | ≥74713人 | 74713人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年） | 10 | ≥15年 | 15年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益人口满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 偏差原因分析设置预期指标时 ，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大 。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时 ，提高预期标准 ，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100