## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 小额贷款贴息项目 |  | 项目负责人及电话 | 刘斌(13999080299)
主管部门 |  |  | 喀什市乡村振兴局 |  | 实施单位 | 喀什市乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 39.32 | 39.32 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 39.32 | 39.32 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 总投资39.32万元用于对 11个乡镇享受小额贷款的脱贫户 1620户，进行小额贷款贴息 。绩效分析通过小额贷 款贴息，激发脱贫户内生动力 ，发展产业 ，促进农户增收 ，有效减轻脱贫户贷款压力 。小额信贷贴息利率 4.35%,益脱贫户贷款申请满足率80%。 |  |  |  | 本项目已于2021年12月完成，实际已对11个乡镇进行小额贷款贴息 ， 已支付资金39.32万元。通过本项目的 实施，激发了脱贫户的生产力 ，发展了产业 ，促进了农户增收 ，有效减轻了脱贫户的贷款压力 。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | ★★★脱贫户贷款申请满足率 (≥**%） | 7.5 | ≥80% | 80% | 7.5
|  |  | 涉及乡镇数量（**个） | 7.5 | =11个 | 11个 | 7.5
|  | 质量指标 | 小额贷款还款率（**%） | 5 | 100% | 94% | 4.7 | 偏差原因分析部分农户因病等无法偿还贷款 。偏差改进措施及 时启动风险补偿金 ，帮助确实无法还款的农户渡过难关 。
|  |  | ★贷款风险补偿比率 （**%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | ★★★小额信贷贴息利率 （**%） | 5 | 4.35% | 4.35% | 5
|  | 时效指标 | 贷款及时发放率（**%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 项目完成时间 | 5 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 5
|  | 成本指标 | 项目支出 (≤**万元） | 10 | ≤39.32万元 | 39.32万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫户数 (≥**户） | 10 | ≥1620户 | 742户 | 4.58 | 偏差原因分析2021年大批贷款户贷款到期 。偏差改进措施加大 贷款宣传力度 ，让更多农户收益。
|  |  | 减轻脱贫户贷款压力 | 10 | 有效减轻 | 达成预期指标 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 改善受益脱贫户生活水平 | 10 | 持续改善 | 达成预期指标 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益脱贫户满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 偏差原因分析设置预期指标时 ，标准较低 ， 实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大 。偏差改进措施根据本年度满 意度情况 ，设置来年预期指标时 ，提高预期标准 ，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 94.28