## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 帕哈太克里乡乡村旅游特色小镇建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 刘鹏程（17699194623）
主管部门 |  |  | 喀什市自然资源局 |  | 实施单位 | 喀什市帕哈太克里乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 21.12 | 21.12 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 21.12 | 21.12 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目投资总额21.12万元（乡村振兴有效衔接资金21.12万元），在帕哈太克里乡4村132.47亩（脱贫户42户 56.5亩）土地上新建林果示范园示范基地，进行土地平整，灌溉水系，土道路及其他设施。项目建设后有效 解决当地村民的就业问题，带动当地果农提高经营水平，促进特色经济林生产栽培标准化，规范化。前三年 套种林下小麦，亩均增收200元，带动增加脱贫人口全年总收入3.3万元，受益脱贫人口数94人。 |  |  |  | 本项目已于2021年12月完成，在帕哈太克里乡4村132.47亩（脱贫户42户56.5亩）土地上新建了林果示范园 示范基地，进行了土地平整，灌溉水系，土道路及其他设施，前三年套种林下小麦，亩均增收200元，带动 增加脱贫人口全年总收入3.3万元，受益脱贫人口数94人。项目建设后有效解决了当地村民的就业问题，带 动了当地果农提高经营水平，促进了特色经济林生产栽培标准化，规范化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 林果示范园面积 (≥**亩） | 15 | ≥132.47亩 | 132.47亩 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（**%） | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 工程开工及时率（**%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 完工日期 | 5 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 5
|  | 成本指标 | 林果示范园补助标准 (≤**元/亩） | 10 | ≤1594.32元/亩 | 1594.32元/亩 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 10 | ≥3.3万元 | 3.3万元 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 10 | ≥94人 | 94人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年） | 10 | ≥15年 | 15年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预 期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况，设 置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100