## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 帕哈太克里乡特色产业基础设施配套（发改委以工代赈）项目 |  | 项目负责人及电话 | 刘平(17809986231)
主管部门 |  |  | 喀什市发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 喀什市发展和改革委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 832.74 | 832.74 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 832.74 | 832.74 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资832.73万元以工代赈资金，在喀什市帕哈太克里乡2村、4村、5村、6村新（改扩）建道路13公里 及配套附属设施。按照“保障基本、安全实用 ”的原则完成道路建设，通过道路建设保障农户出行难、农产 品运输难的问题。吸纳当地劳动力参加投工投劳，获取劳务报酬，计划发放劳务报酬133.21万元，带动增加 脱贫人口全年总收入45.89万元，受益脱贫人口数102人。 |  |  |  | 本项目总计支出资金832.73万元。于2021年7月完成对4个村，13公里道路的建设任务，通过实施本项目既保 障了农户出行难、农产品运输难的问题，在施工过程中又吸纳了当地劳动力，增加了脱贫户的收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 涉及村个数(**个） | 7 | =4个 | 4个 | 7
|  |  | 乡村道路建设长度（**公里） | 8 | =13公里 | 13公里 | 8
|  | 质量指标 | ★工程验收合格率（100%） | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 工程完工日期 | 5 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 5
|  |  | ★工程完成及时率（**%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 道路补助标准 (≤**万元/公里） | 10 | ≤64.056万元/公里 | 64.056万元/公里 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★带动增加劳动者全年总收入 (≥**万元） | 7 | ≥133.21万元 | 133.21万元 | 7
|  |  | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 7 | ≥45.89万元 | 45.89万元 | 7
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 7 | ≥102人 | 102人 | 7
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 (≥**年） | 9 | ≥8年 | 8年 | 9
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  |  | ★受益脱贫人口满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 95% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100