## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 庭院经济供水保障（发改委以工代赈）项目 |  | 项目负责人及电话 | 刘平(17809986231)
主管部门 |  |  | 喀什市发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 喀什市发展和改革委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 154.6 | 154.6 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 154.6 | 154.6 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资154.6万元，在喀什市英吾斯坦乡5个村新建庭院供水低压管道13.15公里及附属设施配套。按照 “保障基本、安全实用 ”的原则完成供水管道建设项目的实施将补齐基础设施短板，改善庭院灌溉及生产生 活条件，为生产发展提供便利。可吸纳当地劳动力参加投工投劳，获取劳务报酬，计划发放劳务报酬30万 元，带动增加脱贫人口全年总收入7.61万元，受益脱贫人口数44人。 |  |  |  | 总计支出资金154.6万元。于2021年6月完成吾斯坦乡5个村新建庭院供水低压管道13.15公里及附属设施的任 务，通过本项目的实施改善了庭院灌溉及生产生活条件，为生产发展提供了便利，受益脱贫人口数44人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 供水低压管道 (≥**公里） | 7 | ≥13.15公里 | 13.15公里 | 7
|  |  | 涉及村数量(**个） | 8 | =5个 | 5个 | 8
|  | 质量指标 | ★工程验收合格率（100%） | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | ★工程完成及时率（**%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 项目完工日期 | 5 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 5
|  | 成本指标 | 管道补助标准 (≤**万元/公里） | 10 | ≤11.757万元/公里 | 11.757万元/公里 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★带动增加劳动者全年总收入 (≥**万元） | 7 | ≥30万元 | 30万元 | 7
|  |  | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 7 | ≥7.61万元 | 7.61万元 | 7
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 7 | ≥44人 | 44人 | 7
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年） | 9 | ≥15年 | 15年 | 9
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  |  | ★受益脱贫人口满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 95% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100