## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 林果业幼园抚育项目 |  | 项目负责人及电话 | 王妍(13199733199)
主管部门 |  |  | 喀什市自然资源局 |  | 实施单位 | [218001]喀什市自然资源局（本级）
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 167.4 | 167.4 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 79.83 | 79.83 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 87.57 | 87.57 |  | - | 100% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 总投资167.4万元，规模22579.63亩(脱贫户10768.7亩)。对5个乡镇近三年新定植未结果的22579.63亩幼园进行病 虫害防治农药购置、春季林果专用肥追施，每亩补100元。通过果树专用肥及病虫害防控，促进幼树生长，确保幼 树生长快、进入结果早，预防各种病害和虫害，是确保果树正常生长。受益脱贫人口数6543人，带动增加脱贫人口 全年总收入305.83万元。 |  |  |  | 本项目已于2021年5月完成，实际已保障提质增效面积22579.63亩，涉及乡镇5个， 已购置农药数量6.9998吨，磷酸二氢钾数 量2.258吨，复合肥数量451.6吨，总计支出资金167.4万元，带动增加脱贫人口全年总收入305.83万元。通过实施本项目已实 现用果树专用肥促进幼树生长，确保了幼树生长快、进入结果早，预防了各种病害和虫害，确保了果树正常生长。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 提质增效面积(≥**亩) | 3 | ≥22579.63亩 | 22579.63亩 | 3
|  |  | 涉及乡镇数量（**个） | 3 | =5个 | 5个 | 3
|  |  | 购置农药数量(≥**吨) | 3 | ≥6.9998吨 | 6.9998吨 | 3
|  |  | 购置磷酸二氢钾数量(≥**吨) | 3 | ≥2.258吨 | 2.258吨 | 3
|  |  | 购置复合肥数量(≥**吨) | 3 | ≥451.6吨 | 451.6吨 | 3
|  | 质量指标 | 购置质量合格率（**%） | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 采购及时率（**%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 项目完成日期 | 5 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 5
|  | 成本指标 | 购置每吨农药补助标准 (≤**万元） | 3 | ≤7.85万元 | 7.85万元 | 3
|  |  | 购置每吨磷酸二氢钾补助标准 (≤**万元） | 3 | ≤2.3万元 | 2.3万元 | 3
|  |  | 购置每吨复合肥补助标准 (≤**万元） | 4 | ≤0.2375万元 | 0.2375万元 | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 10 | ≥305.83万元 | 305.83万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 (≥**户） | 5 | ≥1454户 | 1454户 | 5
|  |  | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 5 | ≥6543人 | 6543人 | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 促进林果业发展 | 10 | 持续促进 | 达成预期指标 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100