## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 浩罕乡葡萄定植项目 |  | 项目负责人及电话 | 李斌(15099020590)
主管部门 |  |  | 喀什市自然资源局 |  | 实施单位 | 喀什市浩罕乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 127.22 | 127.22 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 93.47 | 93.47 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 33.75 | 33.75 |  | - | 100% | -
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目投资额127.22万元，其中财政专项资金 93.47万元、增减挂33.75万元，在浩罕乡7村、 12村集中连片定 植263亩葡萄、土地平整 、土壤改良和附属葡萄架搭建以及滴水灌溉建设 。 当年成活率达80%以上，改善生态 环境，三年后亩产200公斤，销售价格按10元/公斤，每亩产值2000元； 五年后亩产稳定在400公斤，销售价 格按10元/公斤，每亩产值4000元，利润约3000～3500元/亩。 既改善乡村生态环境 ，又持续带动农民增收。 |  |  |  | 本项目实际支出127.22万元， 已完成263亩土地平整 、土壤改良和附属葡萄架搭建以及滴水灌溉建设任务 ； 在林草局和乡林管站技术人员督促指导下 ，确保苗木成活率达 95%； 项目受益脱贫户人口数 32人，受益脱贫 户人口满意度达95%，受益一般户满意度达 95%。该项目完成后,可带动特色农业 、绿色食品和生态农业的发 展。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 葡萄定植面积 (≥**亩) | 7.5 | ≥263亩 | 263亩 | 7.5
|  |  | 种植葡萄数量 (≥**株） | 7.5 | ≥42080株 | 42080株 | 7.5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 （**%） | 7.5 | 100% | 100% | 7.5
|  |  | ★种植作物成活率 (≥**%） | 7.5 | ≥80% | 95% | 7.5 | 苗木定值后 ，加强管护，验收成活率明显提高
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 5
|  |  | 项目完成时间 | 5 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 5
|  | 成本指标 | 单株葡萄苗补助标准 (≤**元/株） | 3 | ≤5.8元/株 | 5.8元/株 | 3
|  |  | 土壤改良费用 (≤**万元） | 4 | ≤9.205万元 | 9.205万元 | 4
|  |  | 葡萄架及附属设施补助标准 (≤**元/亩） | 3 | ≤3559.26元/亩 | 3559.26元/亩 | 3
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 10 | ≥0.28万元 | 0.28万元 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 10 | ≥32人 | 32人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年） | 10 | ≥15年 | 15年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益一般户满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  |  | 受益脱贫人口满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 100% | 5 | 偏差原因分析设置预期指标时 ，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大 。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时 ，提高预期标准 ，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100