## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 深喀现代农业产业示范园基础设施建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 张强15886896007
主管部门 |  |  | 喀什市农业农村局 |  | 实施单位 | 喀什市农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 9956.41 | 9956.41 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 5956.41 | 5956.41 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 4000 | 4000 |  | - | 100% | -
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资9956.41万元(其中产业发展资金4000万元） ；在伯什克然木乡17村（良种场深喀产业园内 ）进行 混凝土路 、砂砾石路 、灌溉系统 、 电力工程等建设 ，保证深喀现代农业产业示范园设施及配套建设确保产业 园正常运行 。带动资产投资增加额达 1000余万元，受益脱贫人口数412余人。 |  |  |  | 项目实际完成投资 9956.41万元，在伯什克然木乡17村（良种场深喀产业园内 ）进行混凝土路 、砂砾石路、 灌溉系统 、 电力工程等建设 ，保证深喀现代农业产业示范园设施及配套建设确保产业园正常运行 ，受益脱贫 人口数412人。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 道路工程量 (≥**公里） | 5 | ≥15公里 | 15公里 | 5
|  |  | 灌溉系统工程量 (≥**亩） | 5 | ≥4100亩 | 4100亩 | 5
|  |  | 10千伏架空线路工程量 （**公里） | 5 | =6.4公里 | 6.4公里 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 （**%） | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 5
|  | 成本指标 | 道路单位成本 (≤**万元/公里） | 3 | ≤241.755万元/公里 | 241.755万元/公里 | 3
|  |  | 灌溉系统单位成本 (≤**元/亩） | 3 | ≤10188.22元/亩 | 10188.22元/亩 | 3
|  |  | 电力工程总成本 (≤**万元） | 4 | ≤2152.92万元 | 2152.92万元 | 4
| 效益指标（30分） 满意度指标（10分） | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 10 | ≥100万元 | 100万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 (≥**人） | 5 | ≥412人 | 412人 | 5
|  |  | 受益脱贫户数 (≥**户） | 5 | ≥85户 | 85户 | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年） | 10 | ≥15年 | 15年 | 10
|  | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 偏差原因分析设置预期指标时 ，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大 。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时 ，提高预期标准 ，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100