## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 深喀现代农业生态产业园集中连片日光温室、拱棚建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 张强15886896007
主管部门 |  |  | 喀什市农业农村局 |  | 实施单位 | 喀什市农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 15818.05 | 15818.05 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 12135.7 | 12135.7 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 3682.35 | 3682.35 |  | - | 100% | -
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资15818.05万元(其中产业发展资金3622.35万元）； 建设内容建设400座日光温室、2000座拱棚；项目建成后年产蔬菜15000吨，年产值3000万元，能有效促进蔬 菜产业发展，满足市场供应，促进农民增收。 |  |  |  | 项目总投资15818.05万元(其中产业发展资金3622.35万元）； 建设内容建设400座日光温室、2000座拱棚；项目建成后年产蔬菜15000吨，年产值3000万元，能有效促进蔬 菜产业发展，满足市场供应，促进农民增收。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建育苗日光温室数量（**座） | 5 | =400座 | 400座 | 5
|  |  | 新建拱棚数量（**座） | 5 | =2000座 | 2000座 | 5
|  |  | 涉及乡镇数量（**个） | 5 | =11个 | 11个 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（**%） | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目开工日期 | 5 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 5
|  |  | 项目完工日期 | 5 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 5
|  | 成本指标 | 育苗日光温室建设成本 (≤**万元/座） | 5 | ≤29.5451万元/座 | 29.5451万元/座 | 5
|  |  | 拱棚建设成本 (≤**万元/座） | 5 | ≤2万元/座 | 2万元/座 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 5 | ≥1288万元 | 1288万元 | 5
|  |  | ★资产股权年收益率 (≥**%） | 5 | ≥7% | 7% | 5
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 10 | ≥412人 | 412人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年） | 10 | ≥15年 | 15年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100