## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 特色林果示范园建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 刘鹏程（17699194623）
主管部门 |  |  | 喀什市自然资源局 |  | 实施单位 | 喀什市帕哈太克里乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 47.22 | 47.22 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 27.89 | 27.89 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 19.33 | 19.33 |  | - | 100% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目投资总额47.22万元，其中乡村振兴有效衔接资金27.89万元、增减挂资金19.33万元，在帕哈太克里乡3 村420亩（脱贫户126亩）新建林果示范园示范基地，进行土地平整和土壤改良，灌溉水系，土道路及其他设 施。项目建设后有效解决当地村民的就业问题，带动当地果农提高经营水平，促进特色经济林生产栽培标准 化，规范化。前三年套种林下小麦，亩均增收200元。带动增加脱贫人口全年总收入2.42万元，受益脱贫人 口数102人。 |  |  |  | 通过土地平整，新建道路、 田间渠及灌溉水系铺设等，以及在日常通过水肥管理、冬、夏进行修剪，有害生 物防治、举办多种形式的培训班，加强抚育管理等技术措施，新建樱桃、蟠桃、杏李示范园。解决当地就业 人员30余人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 土地平整面积 (≥**亩） | 15 | ≥420亩 | 420亩 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（**%） | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 工程开工及时率（**%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 项目完工日期 | 5 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 5
|  | 成本指标 | 土地平整补助标准 (≤**元/亩） | 10 | ≤1124.286元/亩 | 1124.286元/亩 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 10 | ≥2.42万元 | 2.42万元 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 10 | ≥102人 | 102人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年） | 10 | ≥15年 | 15年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100