## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 荒地乡7村中心村产业提升项目 |  | 项目负责人及电话 | 王立志（15599881093）
主管部门 |  |  | 喀什市商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 喀什市荒地乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 88.86 | 88.86 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 79.62 | 79.62 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 9.24 | 9.24 |  | - | 100% | -
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目投资总额88.86万元（财政专项资金79.62万元、增减挂资金9.24万元）用于新种植100亩玫瑰，新建一 座500平方米干果加工车间。100亩玫瑰前3年套种林下小麦，亩均增收200元以上，保障粮食安全、持续带动 农民增收，壮大村集体经济，用于巩固脱贫成果。带动增加脱贫人口全年总收入3万元，受益受益脱贫人口 数17人。 |  |  |  | 本项目已于2021年9月完成，实际已种植玫瑰100亩，已新建一座500平方米干果加工车间。通过实施本项目 保障了粮食安全、持续带动了农民增收，壮大了村集体经济，巩固了脱贫成果。带动增加了脱贫人口全年总 收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 玫瑰种植面积（**亩） | 8 | =100亩 | 100亩 | 8
|  |  | 干果加工车间（**平方米） | 7 | =500平方米 | 500平方米 | 7
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（**%） | 7 | 100% | 100% | 7
|  |  | ★种植作物成活率 (≥**%） | 8 | ≥85% | 85% | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 10
|  | 成本指标 | 玫瑰种植补助标准 (≤**元/亩） | 5 | ≤924元/亩 | 924元/亩 | 5
|  |  | 干果加工车间建设成本 (≤**元/平方米） | 5 | ≤1592.4元/平方米 | 1592.4元/平方米 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加村集体全年总收入 (≥**万元） | 10 | ≥3万元 | 3万元 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 10 | ≥17人 | 17人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计可使用年限 (≥**年） | 10 | ≥30年 | 30年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100