## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 蔬菜日光温室育苗项目 |  | 项目负责人及电话 | 张强15886896007
主管部门 |  |  | 喀什市农业农村局 |  | 实施单位 | 喀什市农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 799.28 | 799.28 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 799.28 | 799.28 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资799.28万元，为乡村振兴有效衔接资金。在10个乡镇11个村48座日光温室进行春秋冬三茬蔬菜育 苗，每座温室每茬育19.423万株菜苗，每株补助0.2858元，每茬补助5.55万元，三茬16.65万元,共投资 799.28万元；采取先育后补方式运营，向脱贫户免费发放菜苗，提升农户大棚及庭院经济种植蔬菜能力，带 动增加脱贫人口全年总收入2.88万元，受益脱贫人口数36212人。 |  |  |  | 项目实际支付资金799.28万元。在10个乡镇11个村48座日光温室进行春秋冬三茬蔬菜育苗，每座温室每茬育 20万株菜苗，每株补助0.24元,共投资799.28万元；采取先育后补方式运营，向脱贫户免费发放菜苗，提升 农户大棚及庭院经济种植蔬菜能力，带动增加脱贫人口全年总收入2.88万元，受益脱贫人口数36212人。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 涉及育苗温室数（**个） | 4 | =48个 | 48个 | 4
|  |  | 蔬菜日光温室育苗数量 (≥**株） | 3 | ≥27960000株 | 27960000株 | 3
|  |  | 蔬菜日光温室开展育苗次数（**次） | 4 | =3次 | 3次 | 4
|  |  | 涉及乡镇数量（**个） | 4 | =10个 | 10个 | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（**%） | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 5
|  |  | 项目完成时间 | 5 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 5
|  | 成本指标 | 补助标准 (≤**元/株） | 10 | ≤0.2858元/株 | 0.2858元/株 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 10 | ≥2.88万元 | 2.88万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户户数 (≥**户） | 5 | ≥9053户 | 9053户 | 5
|  |  | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 5 | ≥36212人 | 36212人 | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 推动果蔬种植业发展转型升级 | 10 | 持续推动 | 达成预期指标 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100